## 缺陷记录表
缺陷编号 | 缺陷标题 | 所属模块 | 测试环境 | 接口地址 | 关联用例 | 复现条件/步骤 | 实际结果 | 预期结果 | 严重程度 | 问题类型 | 报错日志 | 修复建议
BUG-001 | 购物车商品数量接口-游客未登录可正常访问，缺少鉴权校验 | 商城-购物车模块 | https://dciit.cn:8013 | GET /wx/cart/goodscount | TC_CART_005 / test_cart_005 | 不携带登录Token，使用公共请求头访问商品数量接口 | {"errno": 0, "data": 0, "errmsg": "成功"} | 游客未登录应被鉴权拦截，返回errno=401，请登录 | 严重 | 安全鉴权逻辑缺失 | 游客未登录查询购物车返回： {'errno': 0, 'data': 0, 'errmsg': '成功'} E assert 0 == 401 | goodscount接口需增加登录鉴权校验，未登录用户禁止访问
BUG-002 | 过期Token访问购物车数量接口无鉴权拦截，正常返回成功 | 商城-购物车模块 | https://dciit.cn:8013 | GET /wx/cart/goodscount | TC_CART_006 / test_cart_006 | 请求头传入过期失效Token：Sgave-Mall-Token:expired_token | {"errno": 0, "data": 0, "errmsg": "成功"} | 过期Token鉴权失败，返回鉴权错误码errno=401，提示重新登录 | 严重 | 安全鉴权逻辑缺失 | 过期token接口返回： {'errno': 0, 'data': 0, 'errmsg': '成功'} E assert 0 == 401 | 统一所有购物车接口鉴权逻辑，非法/过期/空Token统一返回401鉴权错误码
BUG-003 | 批量勾选商品接口参数校验失败返回401，需确认接口正确参数格式 | 商城-购物车模块 | https://dciit.cn:8013 | POST /wx/cart/checked | TC_CART_015 / test_cart_015 | 携带登录Token，传入goodsId数组和isChecked=1 | {"errno": 401, "errmsg": "参数不对"} | 批量勾选成功应返回errno=0，勾选成功 | 一般 | 接口参数格式待确认 | 批量勾选商品返回： {'errno': 401, 'errmsg': '参数不对'} E assert 401 == 0 | 1. 确认批量勾选接口正确的请求参数格式（参数名、参数类型） 2. 参考删除接口使用productIds参数命名规范，校验是否参数名不匹配
BUG-004 | 获取结算信息接口触发502系统内部错误 | 商城-购物车模块 | https://dciit.cn:8013 | GET /wx/cart/checkout | TC_CART_018 / test_cart_018 | 携带登录Token，正常调用获取结算信息接口 | {"errno": 502, "errmsg": "系统内部错误"} | 正常获取结算信息应返回errno=0，包含结算详情数据 | 严重 | 系统异常/接口功能异常 | 获取结算信息返回： {'errno': 502, 'errmsg': '系统内部错误'} E assert 502 == 0 | 排查结算接口业务逻辑，修复系统异常问题，确保正常请求能成功返回
BUG-005 | 订单列表接口-showType传99非法值，后端未做参数校验 | 商城-订单模块 | https://dciit.cn:8013 | GET /wx/order/list | TC_ORDER_003 / test_order_003 | 携带登录Token，传入showType=99的非法枚举值 | {"errno": 0, "data": {...}, "errmsg": "成功"} | 枚举值非法应返回errno=402，参数值不对 | 一般 | 参数校验缺失 | showType传非法值99返回： {'errno': 0, 'data': {...}, 'errmsg': '成功'} E assert 0 == 402 | 增加showType参数的枚举值校验，非法值应返回402参数错误
BUG-006 | 待付款订单可直接删除，业务状态校验缺失 | 商城-订单模块 | https://dciit.cn:8013 | POST /wx/order/delete | TC_ORDER_027 / test_order_027 | 对待付款订单调用删除接口 | {"errno": 0, "data": {...}, "errmsg": "成功"} | 待付款订单只能取消不能删除，应返回业务错误码提示状态不支持 | 一般 | 业务逻辑缺陷 | 待付款订单删除返回： {'errno': 0, 'data': {...}, 'errmsg': '成功'} E assert 0 == 725 | 增加订单状态校验，待付款订单禁止直接删除，需先取消后再删除
BUG-007 | star=0非法星级可成功评价，参数校验缺失 | 商城-订单模块 | https://dciit.cn:8013 | POST /wx/comment/post | TC_ORDER_033 / test_order_033 | 提交评价时star参数传0 | {"errno": 0, "data": {...}, "errmsg": "成功"} | 星级非法应返回errno=402，参数值不对 | 一般 | 参数校验缺失 | star=0非法星级评价返回： {'errno': 0, 'data': {...}, 'errmsg': '成功'} E assert 0 == 402 | 增加star参数范围校验，仅允许1-5星，非法值返回402参数错误
BUG-008 | 同一商品可重复评价，业务幂等校验缺失 | 商城-订单模块 | https://dciit.cn:8013 | POST /wx/comment/post | TC_ORDER_034 / test_order_034 | 对同一商品重复提交评价 | {"errno": 0, "data": {...}, "errmsg": "成功"} | 同一商品只能评价一次，重复评价应返回errno=402或725 | 一般 | 业务逻辑缺陷/幂等性缺失 | 重复评价同一商品返回： {'errno': 0, 'data': {...}, 'errmsg': '成功'} E assert 0 == 402 | 增加唯一索引或业务校验，同一订单同一商品只能评价一次
BUG-009 | 评价内容SQL注入可成功执行，存在安全漏洞 | 商城-订单模块 | https://dciit.cn:8013 | POST /wx/comment/post | TC_ORDER_035 / test_order_035 | 评价内容传入SQL注入语句：1' or 1=1;delete from user;-- | {"errno": 0, "data": {...}, "errmsg": "成功"} | 非法内容应返回errno=402，参数值不对，且SQL注入应被拦截 | 严重 | 安全漏洞/SQL注入 | 评价内容SQL注入返回： {'errno': 0, 'data': {...}, 'errmsg': '成功'} E assert 0 == 402 | 1. 使用参数化查询，禁止字符串拼接SQL 2. 增加特殊字符过滤和输入校验 3. 进行安全审计和渗透测试
BUG-010 | 售后列表接口异常，无法正常查询数据返回402 | 商城-售后模块 | https://dciit.cn:8013 | GET /wx/aftersale/list | TC_AFTER_001 / test_after_001_empty | 携带有效登录Token查询本人售后列表 | {"errno": 402, "errmsg": "参数值不对"} | 正常查询应返回errno=0，list为空数组 | 严重 | 接口功能异常 | 登录后查看全部售后单 {'errno': 402, 'errmsg': '参数值不对'} E assert 402 == 0 | 排查售后列表接口业务逻辑，修复参数校验或查询逻辑错误
BUG-011 | 登录用户查询本人售后列表返回401，接口功能异常 | 商城-售后模块 | https://dciit.cn:8013 | GET /wx/aftersale/list | TC_AFTER_005 / test_after_apply_005 | 携带有效登录Token查询本人售后单列表 | {"errno": 401, "errmsg": "参数不对"} | 正常查询应返回errno=0，包含售后单列表数据 | 严重 | 接口功能异常 | 本人售后单列表返回数据： {'errno': 401, 'errmsg': '参数不对'} | 排查售后列表接口参数校验逻辑，修复Token解析或用户身份识别问题
BUG-012 | 提交反馈成功无返回 feedbackId 主键标识，无法定位单条记录 | 商城 - 帮助反馈模块 | https://dciit.cn:8013 | POST /wx/feedback/submit | TC_FEEDBACK_001 / test_feedback_normal_suggest | 携带有效登录 Token，正常提交一条建议类反馈内容 | {"errno": 0, "errmsg": "成功"} | 提交成功应返回 errno=0，且 data 中包含唯一 feedbackId 主键标识 | 一般 | 业务逻辑缺陷 / 返回字段缺失 | 正常提交反馈返回： {'errno': 0, 'errmsg': ' 成功 '}\nE assert 'feedbackId' in data | 1. 提交成功后返回唯一 feedbackId，便于前端查看和定位单条反馈 2. 统一接口返回结构，包含 errno、errmsg、data 三层结构 3. data 中至少包含 feedbackId、createTime 等关键字段
BUG-013 | 反馈内容超长文本无长度限制校验，可直接提交 | 商城 - 帮助反馈模块 | https://dciit.cn:8013 | POST /wx/feedback/submit | TC_FEEDBACK_028 / test_feedback_content_long | 携带有效 Token，content 传入 2000 字超长文本提交反馈 | {"errno": 0, "errmsg": "成功"} | 超出文本长度限制应返回 errno=402，提示内容过长 | 一般 | 参数校验缺失 | 超长内容提交返回： {'errno': 0, 'errmsg': ' 成功 '} E assert 0 == 402 | 增加 content 内容长度校验，限制最大输入字数，超长文本拦截并返回参数错误
BUG-014 | 帮助问题列表关键词为空不做拦截，返回全部数据无提示 |  | https://dciit.cn:8013 | GET /wx/issue/list | TC_ISSUE_020 / test_issue_empty_keyword | 不传 question 关键词参数，调用帮助列表接口 | {"errno": 0, "data":{"list":[...]}, "errmsg": "成功"} | 关键词为空应返回 402，提示请输入搜索内容 | 一般 | 参数校验缺失 | 空关键词查询返回： {'errno': 0, 'data':{'list':[...]}, 'errmsg': ' 成功 '} E assert 0 == 402 | 增加 question 非空校验，搜索关键词为空时拦截，返回参数错误提示